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AGRARMINISZTERIUM




BESZÁMOLÓ
1. A kötelezettségvállalás dokumentumának száma: HUNG-2020/6805
2. A projekt címe: „Értéktár bővítése és értékbemutatás Szentgyörgyváron” 
3. A kedvezményezett/egyéb kedvezményezett neve: Szentgyörgyvár Község Önkormányzata 
4. A kedvezményezett/egyéb kedvezményezett címe: 8393 Szentgyörgyvár, Kossuth Lajos utca 48. 
5. A kedvezményezett/egyéb kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője, beosztása:

Ádovics István, polgármester 

5.1. e-mail és telefonos elérhetősége: adovicsistvan@gmail.com ; 0630/902-62-17 
6. A támogatás vagy az átadott előirányzat

6.1. kötelezettségvállalás dokumentuma szerinti összege (Ft): 3.994.025 Ft 
6.2. folyósított összege (Ft): 3.994.025 Ft 
6.3. elszámolt összege (Ft): 3.992.440 Ft 
6.4. utó- vagy részletekben történő finanszírozás esetén a beszámoló benyújtásával egy időben lehívott összeg (Ft):

7. A projekthez felhasznált és elszámolt önerő (ha azt a kötelezettségvállalás dokumentuma előírta):

8. A projekt megvalósítási helyszínei: 
- Pihenő információspont kialakítása: 8393 Szentgyörgyvár, hrsz.: 1/2 

- Sétaút táblák elhelyezése: 8393 Szentgyörgyvár 

- Rendezvény megvalósítása: 8393 Szentgyörgyvár, Kossuth Lajos utca 50. 

9. A projekt megvalósításának kötelezettségvállalás dokumentuma szerinti és a megvalósítás tényleges időpontjai:

	 
	 
	 B
	 C

	 
	 A
	 A megvalósítás

	 
	 
	 kezdő időpontja
	 befejezési időpontja

	 1.
	 a kötelezettségvállalás dokumentuma szerint
	2021.01.01.
	2021.08.31. 

	 2.
	 ténylegesen
	2021.01.01.
	 2021.10.11.


10. A projekt megvalósításának szakmai összefoglalása, az elért eredmények részletezése (a megvalósított tevékenységek ismertetése, az elért eredmények szöveges és számszerűsített bemutatása, az elszámolásban szereplő jelentősebb tételek szöveges indoklása - szükség szerint mellékletként csatolható).

Kapcsolódva a korábban megvalósított projektekhez, jelen pályázat keretében célunk, hogy a meglévő települési értéktárat új elemekkel bővítsük, új értékeket vegyünk fel, és a korábbiakkal együtt a felvett értékeket népszerűsítsünk mind a helyi lakosság, mind a hozzánk érkező turisták körében. 

A projekt 2021. január 01. és 2021. október 11. között valósult meg. A pályázat megvalósításának kezdete, településtörténeti kutatást végző személytől történő árajánlat kéréssel, és szerződés megkötésével kezdődött, mely Szentgyörgyvár településtörténetének az 1900 évektől a rendszerváltásig történő eseményeit foglalja magában. 

Ezt követően az értéktárunkban szereplő értékeket, az információs táblákon szerepeltetni kívánt fotók és leíratok gyűjtésével, szerkesztésével folytattuk. 
Sétaút állomásaihoz kapcsolódóan, gyermekeknek szóló kiadvány készítésére vonatkozóan, árajánlat benyújtását követően, 2021. június 10-én Ugrifüles Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Kft.-től megrendelésre került a kiadvány szakmai anyagának összeállítása (szövegek és rajzok) szerkesztése, lektorálása, nyomdai kivitelezése. 

Pihenő és információs pont kialakítására vonatkozóan 3 árajánlat bekérésére került sor (Gellén&Gellén Kft.,Domizil-Koncept Kft., H-Invest Kft.), melyek közül a legkedvezőbb árajánlatot Domizil-Koncept Kft.-től kaptuk, aki bruttó 620.000 Ft értékben vállalkozói szerződés keretén belül vállalta a pihenő és információs pont kialakítását, terület rendezését.
Pihenő és információs pont kialakításához kapcsolódóan kültéri eszközök beszerzését valósítottuk meg, Valcol Kft.-től kapott árajánlat alapján történő megrendelés útján. Kültéri pad, szemetes, és kerékpártartó kihelyezésével vált a pihenő és információspont teljessé. 
Három árajánlat bekérésre került sor ( H-Invest Kft., Domizil-Koncept Kft., Gellén&Gellén Kft.) sétaút kialakítására, és a hozzátartozó 12 db információs tábla kihelyezésére illetőleg. Legkedvezőbb árajánlatot Gellén&Gellén Kft. nyújtotta, bruttó 1.030.700 Ft értékben. Vállalkozói szerződés keretén belül feladatát megkezdte. 

Sétaúthoz kapcsolódóan, az értékeket bemutató kihelyezendő táblák elkészítésére, Tóth Zoltán egyéni vállalkozótól kért árajánlat elfogadását követően, 2021.szeptember 10-én történő megrendelés alapján, 2021. szeptember 22-i teljesítéssel valósítottuk meg, mely igényes, szembetűnő és informatív a településen élők és érkezők számára.    

Településtörténeti kutatás befejezése 2021. augusztus 16-i teljesítéssel történt meg. Ezt követően Szentgyörgyvár településtörténeti könyv nyomdai kiadásához kértünk árajánlatot Ziegler-nyomdától, megrendelés alapján 400 db A/5 méretben. 
A program szervezésére vonatkozóan Szentgyörgyvárért Egyesülettől kért árajánlat elfogadásra került sor, mely alapján 2021. szeptember 26-án megvalósult rendezvényünk. 
Hungarikum nap alkalmából az alábbi program elemek valósultak meg: 

Meghívásra kerültek a településről elszármazottaink, akikkel közösen a 13 órakor kezdődő szentmisén vettünk részt, ezt követően a kialakított Sétaút bejárása történt meg. A megújult kultúrházban Ádovics István polgármester úr köszöntötte a résztvevőket, ezután pedig szakmai előadásokat hallgathattak az egybegyűltek, a Hungarikumok és a Helyi értékek bemutatását illetően. 

Szentgyörgyvár település lakósai és az elszármazottaink érdeklődéssel hallgatták végig Dr. Paksy Zoltán történész – Szentgyörgyvár településtörténeti könyv bemutatását. 

Előadásokat követően Megarox Egyesület – „A Honfoglalástól Európáig” című zenés történelmi utazásra repítették el az ide látogatókat. 

Az előadást követően a résztvevők át vehették kultúrházunk aulájában Szentgyörgyvár történetének megismerését szolgáló könyvet, és a gyermekek számára szóló kiadványt. 
A színes és változatos programot követően az estét közös vacsorával zártuk, melyet a Gulya Csárda Bt.-től rendelt hidegtálakon található elsőrendű, ízletes ételek elfogyasztása tette lehetővé. 
Nemcsak felnőttek szórakozására gondoltunk, hanem kisebb, illetve nagyobb gyermekek számára a rendezvény alkalmával légvárvilág használatának lehetőségét biztosítottunk. 

11. Pályázat esetében a kötelezettségvállalás dokumentumában előírt általános és egyedi feltételek teljesítésének ismertetése (az egyes, a projektre vonatkozó általános előírás, illetve a projekttel kapcsolatban a kötelezettségvállalás dokumentumában meghatározott egyedi feltételek teljesítésének bemutatása, ismertetése, adott esetben mellékletekkel kiegészítve - szükség szerint mellékletként csatolható).

A projekt a Szerződésben meghatározott költségtételek alapján

- Rendezvényszervezése 
- Szakmai előadások díja 
- Kiadvány készítése a sétaúthoz kapcsolódóan
- Sétaút táblák és környezetük kialakítása, táblák elkészítése 
- Pihenő és információs pont kialakítása, terület rendezés, kültéri eszközök beszerzése

- Rendezvényen étkezés biztosítása
- Településtörténeti kutatás

- Településtörténeti könyv nyomdai költsége
12. Az elszámolás:

bruttó
 (áfát is tartalmazó)     vagy         nettó
 összegben történik.

13. A projekt megvalósításának költségeit és forrásait tartalmazó összesítő költségvetési sorok (elfogadott költségterv) szerinti bontásban (értékadatok forintban):

13.1. A kitöltési útmutató az 1. melléklet 1. függelék 3.7. pontjában található. A táblázat fejléce Excel munkafüzetbe is illeszthető, az összesítő kitölthető és nyomtatható külön Excel dokumentumként is. A „P” és „Q” oszlopokat csak akkor kell kitölteni, illetve a táblázat részeként szerepeltetni, ha az önerőről és annak elszámolási kötelezettségéről a kötelezettségvállalás dokumentuma rendelkezik. A táblázat celláinak szövege nem módosítható! A teljes körű elszámolás érdekében a táblázat további sorokkal bővíthető. A forintban kiállított számlák elszámolása esetén a 13/A. jelű, a nem forintban kiállított számlák elszámolása esetén a 13/B. jelű összesítőt kell alkalmazni. 

� Kérjük aláhúzással megjelölni.


� Kérjük aláhúzással megjelölni.
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